4. Программа

Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Миасского городского округа на 2006-2010 г.г.

Паспорт программы

- Программа модернизации, повышения устойчивости и развития системы
энергоснабжения (далее Программа) определяет стратегию развития городской системы
энергоснабжения.

- Основные цели и задачи Программы- повышение надежности систем энергоснабжения
города, стабильное обеспечение населения и городских объектов энергоносителями в
необходимых объемах и соответствующего качества.

- Реализация целей Программы обеспечивается посредством текущего финансирования
из средств городского бюджета, привлечения средств федерального и областного
бюджетов, а также средств городских, предприятий.

- Заказчиком является администрация МГО, городское Собрание депутатов.

- Исполнителями и соисполнителями являются «Комитет энергетики и ЖКХ», ЗЭС
(Миасский район), Миасский филиал ООО «Областная электросетевая компания», Коми
тет по Строительству Администрации МГО.

- Сроки реализации Программы 2006-2010 г.г.

- Основные мероприятия (задания) Программы:

Теплоисточники

- (1.1) Реконструкция котельной МИЗ с целью оптимальной загрузки котлов-
недозагрузка котлов приводит к перерасходу  газа, усложняет эксплуатацию и регулировку котлов.

- (1.2.) Реконструкция котельной ст.Миасс-2 с целью увеличения мощности и снятия
нагрузок с котельной Агропромснаба- теплоснабжение домов, № 3,12 по ул. Городской, №
8 по ул. Шишкина осуществляется от котельной ОАО « Агрёпромснаб». Параметры
теплоносителя не соответствуют нормативным значениям, температура в жилых
помещениях в отопительный период ниже +18 С.

- (1.3.) Строительство автономной блочной котельной в п. Первомайском с целью
перевода нагрузок от котельной ТРУ. Котельная ТРУ работает только в отопительный
период - 7 месяцев, оставшееся время в п. Первомайском, п. Известковом отсутствует
вода. Длина магистральной т\трассы ф 300 мм около 8 км. Потери на передачу тепла
значительно превышают нормативные.

7.4.(1.4.) Перевод 6-ти домов по ул. Ракетной, ул. Нефтебазовой на автономное теплоснабжение с целью снятия нагрузок с котельной ОАО «Лукойл» - руководство ОАО «Лукойл» уведомило администрацию МГО о прекращении эксплуатации котельной и отключении 6-ти домов муниципального жилого фонда от теплоснабжения. Себестоимость 1 Гкал тепла превышает среднегородскую в несколько раз.

7.5. (1.5.) Перевод котельной фекальных очистных сооружений с мазута на газообразное топливо. Котельная ФОС работает на мазуте. Хранение мазута в мазутохранилище ГП «ММЗ» требует значительных затрат. В отопительный период 2005-2006г.г. мазут приобретался ОАО «МКВ» по мере необходимости, периодически возникали проблемы с приобретением и доставкой мазута.

7.6.(1.6.) Внедрение комплексонного метода обработки подпиточной воды на малых муниципальных котельных (отказ от Na-катионир-я). Менее затратный метод обработки подпиточной воды:

- Упрощается эксплуатация, возможность автоматизации , снижение затрат на реагенты и экологической нагрузки.

7.7.(1.7.) Проведение энергоаудита по муниципальным котельным- позволяет выявить и устранить отступления и устранить нарушения действующих Норм и Правил с наимень-шимми экономическими затратами.

7.8. (1.8.) Разработка генеральной схемы теплоснабжения города. Последняя схема была разработана Уральским отделением «ВНИИэнергоиром» в 1984г. Позволяет выбрать наиболее оптимальную схему развития теплоэнергетики в соответствии с генеральным планом города.

7.9.(1.9.) Ремонт дымовых труб котельных ПАТП, Миасс-2. с.Смородинка, МИЗ.п.Дина-мо, п.Тургояк - ремонт труб согласно предписаниям Ростехнадзора.

Тепловые сети

7.10.(2.1.) Реконструкция тепломагистрали 2ф500 на 2ф700мм от ТЭЦ «ММЗ» до автосервиса — улучшит теплоснабжение объектов Северной части города и позволит присоединять новые тепловые нагрузки.

7.11 .(2.2.) Строительство теплотрассы по ул. Романенко от УТ-4 до дома № 95 по ул. Рома ненко- перераспределение тепловых нагрузок в Центральной части города для улучшения теплоснабжения.

7.12.(2.3.) Реконструкция теплотрассы от УТ-6 до ТК-483 на Предзаводской площади -увеличение диаметра тепломагистрали с ф 700 на ф 800мм с целью улучшения теплоснабжения . стабилизации гидравлического режима работы теплосети. 7.13.(2.4.) Закольцовка сетей горячего водоснабжения в Южной части города- для исклю чения непроизводительных сливов, ввиду отсутствия циркуляции в системе ГВС. 7.14.(2.5.2.6,2.8) Замена участка теплотрассы ф 400мм по ул. Победы от ТК-3 до ТК-502; Замена участка теплотрассы ф 500мм по ул. Ак.Павлова от ТК-390 до ТК-425; Замена уча стка теплотрассы от АВК до ул. Строительной, п.Атлян- для исключения непроизводительных утечек.

7.15.(2.7) Реконструкция теплотрассы по ул. Нагорной-пер. Ремесленному - теплотрасса проложена на опорах. В настоящее время произошло обрушение т.трассы, необходимо ее восстановление.

7.16.(2.9.) Восстановление теплоизоляции- для сокращения непроизводительных потерь тепловой энергии.

7.17.(2.10) Установка частотных регуляторов на ТНС города- сокращение расхода электро энергии и поддержание оптимальных гидравлических режимов.

Водоснабжение

7.18.(3.1) Замена участка Иремельского водовода ф 500мм по ул. Бакулина- ул.Луговой, в районе завода ЖБИ- завода КПД- для исключения непроизводительных потерь на указанных участках сети (большой объем потерь воды из-за ветхости трубопроводов). 7.19.(3.2) Реконструкция ВН-4 (ул.Победы), строительство резервуаров по ул. Солнечной-для стабильного, надежного водоснабжения кварталов 61,6, 7,8,9,15»А», 11, МЖК, а также перераспределения нагрузки от ВН «Ильменской»

7.20. Реконструкция ВН-1 (Иремельский гидроузел, декларация безопасности ГТС)-для обеспечения стабильной подачи воды от водозабора на насосно-фильтровальную станцию ИГУ.

7.21(3.4)Реконструкция насосно-фильтровальной станции Иремельского гидроузла для обеспечения необходимых показателей качества питьевой воды согласно существующим нормативам.

7.22(3.5) Ремонт дюкеров на Поликарповском. Миасском прудах - для исключения непроизводительных утечек воды из-за ветхости трубопроводов.

7.23(3.6) Замена участка Кысы-Кульского водовода от ВН в районе ост.Садовая до Маш-городка, от «Ивеко» до путепровода для исключения непроизводительных утечек, стабильного водоснабжения потребителей Северной части города.

7.24(3.7) Разведка, проектирование нового водозабора согласно ТЭО исключения оз.Тургояк из системы водоснабжения города- для покрытия дефицита хоз.питьевой воды, а также исключения откачки воды из оз.Тургояк и развития водозабора из подземных источников в районе р. Куштумги.

7.25(3.8) Реконструкция напорного коллектора хоз. бытовой канализации ф 700мм от КНС № 5 (п.Тургояк) до к/с «Радуга»- исключение сброса неочищенных стоков на рельеф, в р: Миасс.

Водоотведение

7.26(4.1,4.2) Реконструкция коллектора хоз. бытовой канализации по ул.60 лет Октября от церкви до ж\д вокзала- исключение сброса неочищенных стоков на рельеф, в р. Миасс. 7.27.(4.3) Реконструкция очистных сооружений хоз. бытовой канализации -для достижения степени очистки бытовых стоков гигиеническим требованиям по охране поверхностных вод от загрязнений по предельно-допустимым концентрациям при сбросе воды в р. Миасс рыбохозяйственного водопользования.

7.28(4.4) Замена участка самотечного коллектора, проложенного вдоль автодороги Миасс-Златоуст от колодца гасителя-железобетонные трубы главного коллектора местами разрушены, по длине трубопровода наблюдаются обрушения железобетона ,просадка земли. 7.29.(4.5) Прокладка самотечного коллектора ф 300мм от КНС № 14 до главного коллектора (п.Первомайский) -для исключения из работы разрушенной КНС № 14, бесперебойное отведение стоков п. Первомайского.

7.30(4,6,4.7) Перекладка напорного коллектора от КНС № 15 п. Первомайского до колодца-гасителя; вынос напорного коллектора в районе КНС № 3 п.Динамо- напорные кол^ лекторы проложены в пятне застройки, являются аварийными. Устранение утечек и нормальная эксплуатация коллекторов не представляется возможной.

5.Электроснабжение.

7.31 (5.1.) ПРП-4 в данный момент запитан двумя кабельными линиями от ПС «Городская». При застройке МКРН № 3 и МКРН № 5 кабельные линии оказались на глубине более 1,3 м (при 0,7м по ПУЭ). что затрудняет отыскание места повреждения. Кабели   находятся   в   аварийном   состоянии,   число   муфт   превышает   допустимое,   в результате частых аварий МКРН № 1 часто остается без электроэнергии. После перевода ПРП-4 на ПС «Город-2» освободятся мощности на ПС «Городская» для возможности дальнейшей застройки МКРН № 3 до перевода питания ПРП-8 на шины 6 кВ ПС «Город-2».

7.32.(5.2.)В настоящее время электроснабжение поселков Дачный-1 и Дачный-2 осуществляется на напряжении 6 кВ от ПС «ТРУ» отпайкой фидер Кошкуль. Данная линия оказалась под частными постройками, а другого питания поселков не существует. В случае выхода из строя КЛ-6 кВ под постройками восстановить ее будет сложно (потребуется АПЗ на вынос линии и т.д.) Необходимо выполнить резервное питание поселков по вновь сооруженной ВЛ-6 кВ (точка подключения остается прежней). 7.33.(5.3.)В настоящее время электроснабжение поселка Динамо осуществляется от сетей ОАО «УралАЗ-Энерго» через РП «Бойлерная». Кабели находятся в аварийном состоянии. После сооружения в поселке Динамо трансформаторной подстанции 110/6 кВ «Аппаратная» появилась возможность перевести питание поселка Динамо на шины 6 кВ ПС «Аппаратная», сохранив электроснабжение от РП «Бойлерная» как резервное. 7.34.(5.4.) В настоящее время 20 двух-трансформаторных подстанций находятся без второго трансформатора, что приводит к снижению надежности электроснабжения.7.35.(5.5.) Для надежности электроснабжения МКРН № 4. В настоящее время ПРП-5 не имеет прямого надежного электроснабжения.

7.36.(5.6.)    КЛ-6    кВ    «КП-35	КП-16»    питающая    водопроводную    насосную    на Поликарповском пруду находится в аварийном состоянии. Год ввода в эксплуатацию -1957 г., протяженность линии - 1,875 км, количество муфт - 40 шт. Для обеспечения надежного электроснабжения по второй категории необходима замена устаревшего кабеля по всей трассе.

7.37.(5.7.) Питание Атлянской поймы от ЗРУ-6 кВ ПС «ТРУ» осуществляется двумя кабельными линиями длиной 2,0 км, переходящими в воздушную линию. Трасса КЛ очень сложна, местность каменистая, отыскание места повреждения сопряжено с большими трудностями, кроме того; в результате перепланировки территории ТРУ, кабели оказались под ограждением. Требуется частичная замена кабельных линий на воздушную. 7.38.(5.8.) Перевод питания ПРП-8 на шины 6 кВ ПС «Город-2» необходим для надежности электроснабжения МКР № 3 и МКРН № 5.

7.39.(5.9.реконструкция ВЛ-6 кВ ПС «Тургояк» - ФОС - замена старых деревянных опор на ж/бетонные с перетяжкой проводов.

7.40.(5.10.)Второе питание РП-2 от ПС «Ильменская», используя частично один из существующих кабелей ф. 11Д (ГРЦ ТЭЦ ММЗ - РП-2) и проложив новый участок КЛ-Ю кВ от ПС «Ильменская» до точки соединения с существующим кабелем получим надежное питание РП-2 от ПС «Ильменская», сохранив питание от ММЗ, как резервное.

7.41.(5.11.)Основное питание КНС № 4 осуществляется по двум КЛ-6 кВ от КП-27, резервное - отпайкой от ВЛ-6 кВ «КП-27 - КП-25». КЛ-6 кВ давно находится на повреждении и восстановлению не подлежит. Питание КНС №4 производится только по резервному вводу.

7.42.(5.12.)Удаленность новых объектов строительства в поселке Дачный ТП-Д1 и ТП-Д1-А приводит к тому, что падение напряжения у потребителей значительно превышает норму. Необходимо строительство новой ТП в районе улиц Ленинградская и Булатная с закольцовкой с существующими сетями поселка.

7.43.(5.13.Электроснабжение фекальной насосной № 5 от ПС «Тургояк» находится в аварийном состоянии. Необходимо строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «Ильменская» и укомплектование оборудование КП-51, КП-52.

7.44.(5.14.)В настоящее время электроснабжение ТП-ГЛЦ «Солнечная долина» осуществляется от ВЛ 6 кВ ПС «ТРУ» - «Атлянская пойма» питающей водоисточник «Атлянская пойма». Большие мощности потребления ГЛЦ снижают надежность электроснабжения водоисточника «Атлянская пойма». Строительство ПС 35/6 кВ «Солнечная долина» позволит освободить ВЛ 6 кВ ПС «ТРУ» - «Атлянская пойма» от дополнительной нагрузки и в перспективе от этой ПС осуществить резервное питание на водоисточник «Атлянская пойма» и обеспечить 2 категорию электроснабжения «Атлянской поймы».

7.45.(5.15.)Для повышения надежности электроснабжения городского электротранспорта при проектировании ПС «Город-2» предусматривался перевод тяговых подстанций №№ 6,7 на шины 6 кВ ПС «Город-2».

7.46.(5.16)	7.53.(5.24.)Мероприятия    планируемые    АОО    «Челябэнерго»    за    счет собственных и привлеченных средств направлены на повышение надежности электроснабжения и увеличение пропуска электрической мощности через сети Миасско] о района Златоустовских электрических сетей в Миасском городском округе. 7.47.(5.25.) - 7.76.(5.47.) Мероприятия планируемые Миасскими электрическими сетями ООО «Областной электросетевой компании» за счет собственных и привлеченных средств направлены на повышение качества и надежности электроснабжения в Миасском городском округе.

7.77.(6.1) Капитальный ремонт железобетонных кровель - во избежание аварийных ситуаций и исключения затопления помещений верхних этажей.

7.78. (6.2) Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей - для исключения непроизводительных утечек, затопления подвальных помещений.

7.79.(6.3) Установка приборов учета тепла, горячей и холодной воды - для определения фактического расхода потребления энергоносителей и разработке мероприятий по его рациональному использованию.

7.80.(6.4) Капитальный ремонт общежитий . В настоящее время общежития, переданные в собственность МГО находятся в аварийном состоянии, для предотвращения дальнейшего разрушения конструктивных элементов зданий .инженерных сетей; необходимо выполнить их капитальный ремонт.

7.81.(6.5) Тепловизионные обследования зданий с целью определения мест проведения теплогидроизоляционных работ торцевых стен зданий и межпанельных швов. 7.82.(6.6) Установка дроссельных шайб и корректировочных вентилей на циркуляционных стояках ГВС - для улучшения гидравлических режимов работы сети. 7.83.(6.7-6.9) Капитальный ремонт лифтов жилого фонда; оснащение лифтов КДК-М; замена лифтов ,отработавших нормативный срок - по предписаниям Ростехнадзора.

Газоснабжение.

7.84.(7.1-7.42) Мероприятия раздела «Газоснабжение» направлены на обеспечение газом населения частного сектора Миасского городского округа.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Миасского городского округа на 2006-2010 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | I Теплоисточники Реконструкция котельной МИЗ с целью оптимальной загрузки котлов | 5000 |  | 1500 1500 2000 |  |  |  | 1500 1500 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 1.2. | Реконструкция котельной ст.Миасс-2 с целью увеличения мощности и снятия нагрузок с котельной Агропромснаба | 6600 |  | 2100 2100 2400 |  |  |  | 2100 2100 2400 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 1.3. | Строительство автономной блочной котельной в п.Первомайском с целью перевода нагрузок от котельной ТРУ | 5000 |  |  | 1500 1500 2000 |  |  | 1500 1500 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор-бюд. | псд отсутствует |
| 1.4. | Перевод 6-ти домов по ул.Ракетной, ул.Нефтебазовой на автономное теплоснабжение с целью снятия нагрузок с котельной ОАО "ЛУКОЙЛ" | 3000 | 1500 1500 |  |  |  |  | 1500 1500 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 1.5. | Перевод котельной фекальных очистных сооружений с мазута на газообразное топливо | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 1.6. | Внедрение комплексонного мето-даобработки подпиточнои воды на малых муниципальных коте-льных(отказ от Na-катионир-я) | 3000 |  |  |  | 1000 1000 1000 |  | 1000 1000 1000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд |  |
| 1.7. | Проведение энергоаудита по муниципальным котельным | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 4500 | Гор.бюд. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Разработка генеральной схемы теплоснабжения города | 1000 | 500 | 500 |  |  |  | 1000 | Гор.бюд. |  |
| 1 9 | Ремонт дымовых труб котельных ПАТП,Миасс-2,с.Смородинка, МИЗ ,п.Динамо,п.Тургояк по предписаниям Ростехнадзо-ра | 8000 | 1000 1000 1000 | 1000 1000 1000 | 500 500 1000 |  |  | 2500 2500 3000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
|  | Всего по теплоисточникам : | 36800 | 8200 | 16100 | 8000 | 4000 | 500 | 36800 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | II Тепловые сети Реконструкция тепломагистрали 2ф500 мм на 2ф 700 мм от ТЭЦ "ММЗ" до автосервиса длиной 1523м | 44450 | 13000 13000 10000 | 2500 2500 3450 |  |  |  | 15500 15500 13450 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 2.2. | Строительство теплотрассы по ул,Романенко от УТ-4 до дома № 95 по ул.Романенко | 48400 |  | 5000 5000 5000 | 5000 5000 5000 | 5000 5000 8400 |  | 15000 15000 18400 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | ПСД имеется |
| 2.3. | Реконструкция теплотрассы от УТ-6 до ТК-483 Предзавод.пл. | 14000 |  | 2500 2500 3000 | 2000 2000 2000 |  |  | 4500 4500 5000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 2.4. | Закольцовка сетей горячего водоснабжения в Южной части города | 6000 |  |  |  | 2000 2000 2000 |  | 2000 2000 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 2.5. | Замена участка теплотрассы ф400 мм по ул. Победы от ТК-3 до ТК-502 | 14000 |  |  | 2500 2500 2500 | 2000 2000 2500 |  | 4500 4500 5000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 2.6. | Замена участка теплотрассы ф500 мм по ул.Ак.Павлова от ТК-390 до ТК-425 | 26000 |  | 3000 3000 3000 | 3000 3000 3000 | 2500 2500 3000 |  | 8500 8500 9000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 2.7. | Реконструкция теплотрассы по ул. Нагорной-пер. Ремесленному | 1200 | 600 600 |  |  |  |  | 600 600 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 2.8. | Замена участка теплотрассы от АВК до ул.Строительной п.Атлян | 2400 |  |  |  |  | 800 800 800 | 800 800 800 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 2.9. | Восстановление теплоизоляции | 3000 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |  |  | 1500 1500 | Обл.бюд. Гор.бюд. |  |
| 2.10. | Установка частотных регуляторов на ТНС города | 3500 |  | 500 500 |  | 500 500 | 750 750 | 1750 1750 | Обл.бюд. Гор.бюд. |  |
|  | Итого по тепловым сетям: | 162950 | 38200 | 42450 | 38500 | 39900 | 3900 | 162950 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | III Водоснабжение Замена участка Иремельского водовода ф 500 мм : ул. Бакулина-ул. Луговая 1062м завод ЖБИ-завод КПД 900м | 6000 9200 | 6000 200 | 3000 3000 3000 |  |  |  | 5000 1000 3000 3000 3200 | Обл.бюд. Гор.бюд. Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется псд отсутствует |
| 3.2. | Реконструкция ВН-4 (ул. Победы) .строительство резервуаров по ул.Солнечной | 34000 | 750 750 | 2000 2000 4000 | 2000 2000 4000 | 2000 2000 4000 | 2200 2200 | 8200 8950 16850 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | Имеется ПСД на стр-во резервуаров |
| 3.3. | Реконструкция ВН-1 (Иремель-ский гидроузел,декларация безопасности ГТС) | 31500 | 750 750 | 1900 1900 3600 | 1900 1900 3600 | 1900 1900 3600 | 2000 2000 3800 | 7700 8450 15350 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 3.4. | Реконструкция насосно-фильт-ровальной насосной станции Иремельского гидроузла | 84000 | 500 500 | 6000 6000 8000 | 6000 6000 8000 | 6000 6000 8000 | 7000 7000 9000 | 25000 25500 33500 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 3.5. | Ремонт дюкеров на Поликарпов-ском,Миасском прудах | 4500 |  | 350 350 | 1000 1000 1800 |  |  | 1000 1350 2150 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 3.6. | Замена участка Кысы-Кульско-го водовода от ВН в районе ост. Садовая до Машгородка ф500 мм длиной 1.4 км | 6500 |  | 500 | 1000 1000 2000 | 500 500 1000 |  | 1500 1500 3500 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 3.7. | Замена участка Кысы-Кульско-водовода от ИВЕКО до путепро вода 1.0 км | 5000 |  |  | 1000 1000 1000 | 500 500 1000 |  | 1500 1500 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 3.8. | Разведка,проектирование нового водозабора согласно ТЭО исключения оз.Тургояк из системы водоснабжения города | 185000 | 500 500 1200 | 10300 10300 20000 | 11000 11000 19000 | 12000 12000 19000 | 17200 17200 23800 | 51000 51000 83000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. |  |
|  | Всего по водоснабжению: | 365700 | 12400 | 86200 | 87200 | 82400 | 97500 | 365700 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. 4.2. | IV Водоотведение Реконструкция напорного коллектора хоз.бытовой канализации ф 700 мм длиной 3800м от КНС № 5 до к/с "Радуга" Реконструкция коллектора хоз. бытовой канализации по ул. 60 лет Октября от церкви до ж/д вокзала длиной 4000м | 50920 5500 | 3100 1000 500 | 3200 3200 6000 1500 1500 2000 | 3200 3200 6000 | 3200 3200 4000 | 3200 3200 5220 | 12800 15900 22220 1500 1500 2500 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется псд отсутствует |
| 4.3. | Реконструкция очистных сооружений хоз.бытовой канализации | 320000 | 20000 20000 24000 | 20000 20000 24000 | 20000 20000 24000 | 20000 20000 24000 | 20000 20000 24000 | 100000 100000 120000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 4.4. | Замена участка самотечного коллектора,проложенного вдоль автодороги Миасс-Златоуст от колодца-гас и те л я длиной 1 км | 5000 |  | 200 | 1500 1500 1800 |  |  | 1500 1500 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 4.5. | Прокладка самотечного коллектора ф 300мм от КНС № 14 до главного коллектора L= 706м п.Первомайский | 3500 |  |  |  |  | 1500 1500 1500 | 1500 1500 1500 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 4.6. | Перекладка напорного коллектора от КНС №15 до колодца-гасителя L=500 м | 3000 |  |  | 1000 1000 1000 |  |  | 1000 1000 1000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 4 7 | Вынос коллектора напорного в районе КНС № 3 L_=1000м | 5000 |  |  |  | 1000 1000 1000 | 500 500 1000 | 1500 1500 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
|  | Всего по водоотведению: | 392920 | 68600 | 81600 | 84200 | 77400 | 82120 | 393920 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | V Электроснабжение ООО "Миассэнерго" Перевод питания ПРП-4 на шины 6 кВ ПС Тород-2" | 5100 | 1700 1700 1700 |  |  |  |  | 1700 1700 1700 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 5.2 | Монтаж ВЛ-6 Кв ф."Кошкуль-2" | 750 |  | 250 250 250 |  |  |  | 250 250 250 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 5.3. | Перевод питания РП'Ъойлерная" на шины 6 кВ ПС "Аппаратная" | 1500 | 500 500 500 |  |  |  |  | 500 500 500 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор бюд | ПСД имеется |
| 5.4. | Комплектация ТП недостающими трансформаторами | 4500 | 750 750 1000 |  | 500 500 1000 |  |  | 1250 1250 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. "оо бюд. |  |
| 55 | Перевод питания ПРП-5 на шины 6 кВ ПС "Город-2" | 3600 |  |  | 200 1200 1200 |  |  | 1200 1200 1200 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 5.6 | Замена кабеля 6 кВ КП-35-КП-16 | 1050 |  | 350 350 350 |  |  |  | 350 350 350 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 5.7. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС'ТРУ" Атлянская пойма | 2100 |  |  |  |  | 700 700 700 | 700 700 700 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 5.8. | Перевод питания ПРП-8 на шины 6 кВ ПС "Город-2" | 0500 |  |  | 3500 | 3500 3500 |  | 3500 3500 3500 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 5.9. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС "Тургояк"-ФОС | 300 |  |  | 100 100 100 |  |  | 100 100 100 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 5.10. | Прокладка КЛ-10кВ ПСИльменская"-РП-2 | 450 | 150 150 150 |  |  |  |  | 150 150 150 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11. | Строительство ВЛ-6 кВ КП-27-КНС №4 | 5600 |  |  | 600 | 2500 2500 |  | 2500 2500 600 | Обл.бюд. Гор.бюд. Ср.пред. | псд отсутствует |
| 5.12. | Строительство новой ТП пос.Дачный | 3600 |  |  |  | 600 | 1500 1500 | 1500 1500 600 | Обл.бюд. Гор.бюд. Ср.пред. | псд отсутствует |
| 5.13. | Строительство ВЛ-10 кВ ПС "Ильменская"-п.Тургояк | 3575 | 75 | 1500 1500 500 |  |  |  | 1500 1500 575 | Обл.бюд. Гор.бюд. Ср.пред. | ПСД отсутствует |
| 5.14. | Строительство ПС 35/6 кВ "Атлянская пойма" | 21000 |  |  |  | 10000 5000 5000 1000 |  | 10000 5000 5000 1000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. Ср.пред. | ПСД отсутствует |
| 5.15. | Реконструкция и ремонт КЛ и ВЛ уличного освещения | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 | Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 5.16. | Внедрение системы УПРУ на уличном освещении | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 | Ср.пред. | псд отсутствует |
|  | Итого: | 65875 | 9975 | 5650 | 10850 | 33950 | 5450 | 65875 |  |  |
| 5.17. | ЗЭС, Миасский район Реконструкция ПС "Миассзоло" с заменой трансформаторов | 25000 |  |  |  |  | 5000 20000 | 5000 20000 | Ср.пред. Привл.ср. | псд отсутствует |
| 5.18. | Строительство ВЛ 110 кВ Тургояк-Карабаш | 20000 |  |  |  |  | 10000 10000 | 10000 10000 | Ср.пред. Привл.ср. | псд отсуствует |
| 5.19. | Строительство ПС 110/10 с установкой мощностью 20мВА в Северной части города (шлей-фовый заход ВЛ Тургояк-Карабаш | 100000 |  |  |  |  | 50000 50000 | 50000 50000 | Ср.пред. Привл.ср. | ПСД отсутствует |
| 5.20. | Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные ПС ”Тургояк" 18 шт. | 2200 |  | 600 1600 |  |  |  | 600 1600 | Ср.пред. Привл.ср. | псд отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.21. | Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные ПС "Ильменская" 18шт. | 2200 |  |  | 600 1600 |  |  | 600 1600 | Ср.пред. Привл.ср. | псд отсутствует |
| 5.22. | Реконструкция кабельных каналов .кабельных линий ПС "Миасская" | 4000 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 2000 2000 | Ср.пред. Привл.ср. | псд отсутствует |
| 5.23. | Рекрнструкция ВЧ обработки присоединений 110 кВ ПС "Миасская" | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.24. | Монтаж ТК "Гранит" на ПС "Ильменская", ПСТород-2", ПС "Ми-ассзолото" | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.25. | Замена опорно- стержневой изоляции 110 кВ ПСМиасская" | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | Сред.пр. | псд отсутствует |
|  | Итого : | 156400 | 1400 | 3600 | 3600 | 1400 | 146400 | 156400 |  |  |
|  | Миасский филиал ООО “Областная электросетевая компания” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.26. | Строительство ВЛ 6 кВ ПС'Миас ская"-ТП-46 с установкой доп. ячейки в ПС "Миасская" | 980 | 980 |  |  |  |  | 980 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.27. | Строительство ВЛ 6 кВ ПС'То-род-2" до ВЛ 6 кВ фидер "Октябрьский" | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.28. | Строительство КЛ 6 кВ ПСТо-род-2"-ТП-62,фид. "Заповедник" | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 | Сред.пр. | ПСД отсутствует |
| 5.29. | Строительство воздушно-кабель ной линии от ПС "Аппаратная" до ВЛ фид."3аречье" | 850 |  | 850 |  |  |  | 850 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.30. | Строительство ВЛ 6 кВ от фид. "Заречье" до фид."Мелентьевка" (закольцовка) | 170 |  | 170 |  |  |  | 170 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.31. | Строительство ВЛ 6 кВ от фид. "Первомайский до фид."Мелентьевка" (закольцовка) | 170 |  |  | 170 |  |  | 170 | Сред.пр. | псд отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.32. | Строительство ВЛ 6 кВ в п.Лени нск с подключением ТП-108, ТП-109,ТП-110 | 830 |  |  | 830 |  |  | 830 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.33. | Стротельство ТП ул.Свердлова- пер. Златоустовский | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.34. | Строительство ТП по ул.Восточной | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.35. | Строительство ТП ул.40 лет Ок-тября-ул.Стахановская | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.36. | Строительство ТП ул.Фрунзе-пер. Соединения | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.37 | Строительство ТП ул.Винокуро-ва-пер.Элеваторный | 250 |  | 250 |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.38. | Строительство ТП по ул.Спортивной от фид.'Тургояк" | 250 |  | 250 |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.39. | Стоительство ТП по ул.Дубровной от.фид.'Тургояк" | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.40. | Строительство ТП по ул.Школьной (п.Новотагилка) | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | Сред. пр. | псд отсутствует |
| 5.41. | Строительство ТП по ул.Макури-на (п.Новоандреевка) | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.42. | Строительство ТП в п.Михеевка | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | Сред.пр. | ПСД отсут. |
| 5.43. | Строительство ТП по ул.Школьной (п.Сыростан) | 250 |  |  |  | 250 |  | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.44. | Строительство ТП в пос.Атлян | 250 |  | 250 |  |  |  | 250 | Сред.пр. | ПСД отсут. |
| 5.45. | Строительство ТП-426 | 250 |  | 250 |  |  |  | 250 | Сред.пр. | ПСД отсут. |
| 5.46. | Строительство ВЛ 6 кВ для за-кольцовки фид.Кирп.завод и фид "Автотехникум" через ТП-2А через ТП-9А | 250 670 |  |  |  |  | 250 670 | 250 670 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.47. | Строительство ТП по ул.Больнич ной фид."Центр" | 250 |  |  |  |  | 250 | 250 | Сред.пр. | псд отсутствует |
| 5.48. | Строительство КЛ 6кВ для зако-льцовки ф."Октябрьский"-ПРП-1 | 630 |  |  |  |  | 630 | 630 | Сред пр. | псд отсутствует |
|  | Всего по электроснабжению: | 74715 | 14695 | 11270 | 15700 | 35600 | 153450 | 74515 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | VI Жилищный фонд Капитальный ремонт железобетонных кровель | 6000 |  | 2000 2000 2000 |  |  |  | 2000 2000 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 6.2. | Капитальный ремонт внутридо-вых инженерных сетей | 5500 |  | 1000 1000 1000 | 500 500 500 | 500 500 |  | 1500 2000 2000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. |  |
| 6.3. | Установка приборов учета тепла, горячей холодной воды | 3000 |  | 500 500 500 | 500 500 500 |  |  | 1000 1000 1000 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. |  |
| 6.4. | Капитальный ремонт общежитий: ул.Менделеева,23 ул.Пушкина,56 пер. Автомеханический,5" А" | 3300 2036.6 1156.8 | 1100 1100 1100 1000 1036.6 500 656.8 |  |  |  |  | 1100 1100 1100 1000 1036.6 500 656.8 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует псд имеется псд имеется |
| 6.5. | Тепловизионные обследования зданий с целью определения мест проведения теплогидроизо-ляционных работ торцевых стен зданий и межпанельных швов | 3000 |  |  | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 1500 1500 | Гор.бюд. Обл.бюд. |  |
| 6.6. | Установка дроссельных шайб и корректировочных вентилей на циркуляционных стояках ГВС | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | Гор.бюд. |  |
| 6.7. | Капитальный ремонт лифтов жилого фонда | 1800 | 450 450 | 450 450 |  |  |  | 900 900 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 6.8. | Оснащение лифтов КДК-М | 4740.8 | 1500 1500 1740.8 |  |  |  |  | 1500 1500 1740.8 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
| 6.9. | Замена лифтов.отработавших нормативный срок | 3400 |  | 500 500 500 | 600 600 700 |  |  | 1100 1100 1200 | Фед.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд имеется |
|  |  | 35434.2 | 12434.2 | 13200 | 6200 | 2300 | 1300 | 35434.2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VII Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ГРС (подводящие межпоселко- |  |  | 1500 | 2200 |  |  | 3700 | Обл.бюд. | псд |
|  | вые газопроводы) | 5200 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | Гор.бюд. | имеется |
|  | п.Тургояк (газовые сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | ул.Елькина |  | 780 |  |  |  |  | 780 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 1560 | 780 |  |  |  |  | 780 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.3. | ул.Аносова |  | 150 |  |  |  |  | 150 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 300 | 150 |  |  |  |  | 150 | Гор.бюд. | имеется |
|  | п.Мелентьевка (газовые сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | ул.Щукина |  | 500 |  |  |  |  | 500 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 1000 | 500 |  |  |  |  | 500 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.5. | ул.Северная ,ул. Коммунаров |  | 115 |  |  |  |  | 115 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 230 | 115 |  |  |  |  | 115 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.6. | ул,Станочная,ул.Волгоградская |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.7. | ул.Станочная,ул.Горького |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.8. | ул. Речная,ул. Волгоградская |  | 220 |  |  |  |  | 220 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 440 | 220 |  |  |  |  | 220 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.9. | ул. Крупской,ул.Коммунаров |  | 60 |  |  |  |  | 60 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 120 | 60 |  |  |  |  | 60 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.10. | ул.Печенкина,ул.Стахановская, |  | 90 |  |  |  |  | 90 | Обл.бюд. | псд |
|  | ул.Северная | 180 | 90 |  |  |  |  | 90 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.11. | ул.Осипенко,ул. Расковой, |  | 130 |  |  |  |  | 130 | Обл.бюд. | псд |
|  | ул.Торговая | 260 | 130 |  |  |  |  | 130 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.12. | Южная часть от ул.Ломоносова | 820 |  | 410 410 |  |  |  | 410 410 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
|  | п.Заречье (газовые сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | 1 очередь | 600 |  | 300 |  |  |  | 300 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | Гор.бюд. | отсутствует |
|  | 2 очередь | 140 | 70 |  |  |  |  | 70 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | Гор.бюд. | отсутствует |
|  | 3 очередь | 740 |  | 370 |  |  |  | 370 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  |  | 370 |  |  |  | 370 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.14. | п.В.Атлян (газовые сети) |  |  | 380 |  |  |  | 380 | Обл.бюд. | псд |
|  | 2 очередь | 760 |  | 380 |  |  |  | 380 | Гор.бюд. | отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.15. | п.Мотовозныи (газовые сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Плотникова,ул.Мотовозная, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сыростанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь | 360 | 180 |  |  |  |  | 180 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 | Гор.бюд. | имеется |
|  | 2 очередь | 980 |  | 490 |  |  |  | 490 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  |  | 490 |  |  |  | 490 | Гор.бюд. | отсутствует |
|  | 3 очередь | 610 |  |  | 305 |  |  | 305 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  |  |  | 305 |  |  | 305 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.16. | п.Северные печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (газовые сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь | 360 | 180 |  |  |  |  | 180 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 | Гор.бюд. | отсутствует |
|  | 2 очередь | 960 | 480 |  |  |  |  | 480 | Обл.бюд. | псд |
|  |  |  | 480 |  |  |  |  | 480 | Гор.бюд. | отсутствует |
|  | Южная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | ул. Березовская,ул. Ленина, |  | 125 |  |  |  |  | 125 | Обл.бюд. | псд |
|  | ул.Динамитная | 250 | 125 |  |  |  |  | 125 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.18. | пос.Усадебного типа |  | 180 |  |  |  |  | 180 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 360 | 180 |  |  |  |  | 180 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.19. | пос. Геологов |  | 180 |  |  |  |  | 180 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 360 | 180 |  |  |  |  | 180 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.20. | ул.Пушкина-ул.Трактовая |  |  |  | 770 |  |  | 770 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 1540 |  |  | 770 |  |  | 770 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.21. | ул. Пушкина-ул. Нагорная |  | 280 |  |  |  |  | 280 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 560 | 280 |  |  |  |  | 280 | Гор.бюд. | имеется |
| 7.22. | ул.Нагорная-ул.Чебаркульская |  |  | 330 |  |  |  | 330 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 660 |  | 330 |  |  |  | 330 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.23. | ул.Чебаркульская-ул.Малоса- |  |  |  |  | 700 |  | 700 | Обл.бюд. | псд |
|  | рофановская | 1400 |  |  |  | 700 |  | 700 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.24. | пер.Ветренный-ул.Степная- |  |  |  |  | 410 |  | 410 | Обл.бюд. | псд |
|  | ул.9 Мая | 820 |  |  |  | 410 |  | 410 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.25. | пер.Латвийский-пер.Ветренный, |  |  |  |  | 560 |  | 560 | Обл.бюд. | псд |
|  | ул.Ленина-ул.Свердлова | 1120 |  |  |  | 560 |  | 560 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.26. | ул.Лесопильная-ул. Комсомольская | 640 |  |  |  |  | 320 320 | 320 320 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.27. | ул.Ф.Горелова-ул.Ленина |  |  |  |  |  | 210 | 210 | Обл.бюд. | псд |
|  |  | 420 |  |  |  |  | 210 | 210 | Гор.бюд. | отсутствует |
| 7.28. | пер-Клубничный-пер. Латвийский | 380 |  |  |  |  | 190 190 | 190 190 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.29. | ул .Динам итная-ул. Сверлова | 740 | 370 370 |  |  |  |  | 370 370 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.30. | ул.Подгорная,1очередь 2 очередь | 800 660 |  |  |  |  | 400 400 330 330 | 400 400 330 330 | Обл.бюд. Гор.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует псд отсутствует |
| 7.31. | пер.Жебруна-пер. Ремесленный 1 очередь 2 очередь | 620 820 |  |  |  |  | 310 310 410 410 | 310 310 410 410 | Обл.бюд. Гор.бюд. Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует псд отсутствует |
| 7.32. | пер.Ремесленный-ул.Озолина | 740 |  |  |  |  | 370 370 | 370 370 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.33. | ул.Чашковская-ул.Вокзальная | 940 |  |  | 470 470 |  |  | 470 470 | Обл бюд Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.34. | пер.Короткий-ул.Озолина | 920 |  |  |  |  | 460 460 | 460 460 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.35. | пер. Чечеткина-пер. Короткий | 990 |  |  |  | 495 495 |  | 495 495 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.36. | Центральная часть ул.8 Марта-ул.Гуськова | 540 |  | 270 270 |  |  |  | 270 270 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.37. | Район старого вокзала до пер. Пожарного | 720 |  |  |  | 360 360 |  | 360 360 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.38. | пер.Пожарный-пер.Подстанцион НЬ:Й | 1000 |  |  | 500 500 |  |  | 500 500 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.39. | ул.Доватора-ул.Буденного | 410 | 205 205 |  |  |  |  | 205 205 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.40. | ул.Таганайская-ул. Ватутина | 350 |  |  | 175 175 |  |  | 175 175 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.41 | ул.Ватутина-ул. Партизанская | 340 |  |  |  | 170 170 |  | 170 170 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
| 7.42 | ул.Буденного-ул.Фрунзе | 440 |  |  |  | 220 220 |  | 220 220 | Обл.бюд. Гор.бюд. | псд отсутствует |
|  | Итого по газоснабжению: | 35560 | 8990 | 8100 | 6640 | 5830 | 6000 | 11030 |  |  |