Приложение 1 к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 19.04.2012 г. №1

- 3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Таблица 1

| N п/п |  | Мероприятия |  | Месторасположение объектов | Ед. изм. | Параметры объектов |  | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость всего тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | протяженность сети | прогнозируемое увеличение мощности | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство повысительной насосной с накопительными резервуарами для улучшения водоснабжения нижней зоны машгородка |  | МГО, между ул. Попова и ул. Луначарского | км т. куб. м/сут. | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Модернизация Атлянского водозабора (переход на обеззараживание гипохлоритом) |  | МГО, пос. В. Атлян и п. Сыростан, вблизи ГЛЦ "Солнечная долина" | км т. куб. м/сут. | - | - | x | x |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |
| 1.3 |  | Реконструкция ВН-4 (ул. Победы) Строительство резервуаров по ул. Солнечной Примечание: (новое строительство водонасосной станции на базе действующей ВН-4) |  | МГО, ул. Победы, ул. Солнечная | км т. куб. м/сут. | 0,5 | 1 | x | x | x |  | х | х | х |  | 100 |  |
| 1.4 |  | Строительство второй нитки водовода от Иремельского водохранилища до моста через железную дорогу, реконструкция НФС, в том числе: - 1-й этап: модернизация НФС; - 2-й этап: модернизация насосной 1-го подъема, строительство 2-й нитки водовода от НВ-1 до НФС; - 3-й этап: строительство 2-й нитки водовода от НФС до моста через ЖД |  | МГО от пос. Осьмушка до ул. Ак. Павлова | км т. куб. м/сут. | 27 | 2 | x | x x | x x | x x | x x | х | х | х | 850 |  |
| 1.5 |  | Вынос магистрального водовода с территории АЗ "Урал" |  | МГО, с северной стороны от завода ОАО "Урал-АЗ" от резервуаров на Поликарповской горке до ОАО "ИВЕКО-Урал АЗ" | км т. куб. м/сут. | 3 | 5 | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Модернизация водонасосных города с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: ВН-5, ВН-7, ВН-10, ВН-14, ВН-15, ВН-6, ВН-17 |  | МГО, пос. Восточный, ул. Ильмен-Тау, ул. Олимпийская пос. Дачный, Динамо, ул. Павших Борцов, ост. Садовая | км т. куб. м/сут. | - | 4 | x | x | x | x x x | x x |  |  |  | 24,7 |  |
| 1.7 |  | Разработка месторождения и строительство «Водозабор Горбатый мост» |  | От водозаборных скважин в районе Горбатого моста до НФС ИГУ | км т. куб. м/сут. | 1,5 | 10,0 |  |  |  |  | х | х |  |  | 80,2 |  |
| 1.8 |  | Разработка месторождения и строительство водозабора «р.Куштумга» |  | Район р.Куштумги, п.Михеевка | км т. куб. м/сут. |  | 10,0 |  |  |  |  | х | х | х | х | 46,1 |  |
|  |  | Разработка месторождения и строительство водозабора «Скважины п.Северные печи» |  | В районе п.Северные печи | км т. куб. м/сут. |  | 3,0 |  |  |  |  | х | х | х | х | 20,2 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 33 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126 |  |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация канализационных насосных с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-1, КНС-2, КНС-7, КНС-10, КНС-13, КНС-16, КНС-17,КНС-19, КНС - 20 |  | МГО, ост. Садовая, пос. Динамо, в р-не поста ГИБДД, в р-не ОАО "Урал-АЗ" ост "Садовая" по Тургоякскому шоссе; пос. Тургояк, ул. Ленина; пос. Миасс-2, ул. Герцена; пос. Первомайский, ул. Пролетарская 1, ул. 60 лет Октября, 3 |  | км т. куб. м/сут. | - | 13 | x |  |  | x х | x х | x | х | х |  | 200 |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения, в том числе: 1-й этап: строительство УФ - обеззараживания и модернизация песколовок; - 2-й этап: модернизация первичных и вторичных отстойников; - 3-й этап: строительство станции обезвоживания и модернизация станции доочистки |  | МГО, южнее пос. Селянкино |  | км т. куб. м/сут. | - | 3,6 | x x |  |  | x x x | x x | x x | х | х |  | 550 |
| 2.3 | Напорный канализационный коллектор в Южной части г. Миасса: - проектные работы Примечание: (строительство нового коллектора без остановки существующего) |  | МГО, ул. 60 лет Октября |  | км т. куб. м/сут. | 4,5 | 5 | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 120 |
| 2.4 | Реконструкция напорного коллектора бытовой канализации (правая линия) Примечание: (строительство нового коллектора без остановки существующего) |  | МГО, от КНС-5 до сада "Юбилейный" |  | км т. куб. м/сут. | 3,8 | - | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 55 |
| 2.5 | Строительство напорного коллектора от КНС-2 до ФОС |  | МГО, от КНС-2 до ФОС |  | км т. куб. м/сут. | 4 | 30 |  |  |  |  |  | x | х | х |  | 193,05 |
| 2.6 | Строительство самотечного коллектора по ул. Б.Хмельницкого от ул. Добровольцев до КНС-2 |  | МГО, по ул. Б.Хмельницкого от ул. Добровольцев до КНС-2 |  | км т. куб. м/сут. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | 220 |
| 2.7 | Вынос напорного коллектора в районе КНС-3 |  | МГО, в р-не КНС-3 (Динам.шоссе) |  | км т. куб. м/сут. | 0,5 | - |  |  |  | x | x |  |  |  |  | 12 |
| 2.8 | Строительство наружных сетей водоотведения. Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС |  | п.Первомайский |  | км т. куб. м/сут. | 1,57 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | 20,2 |
| 2.9 | Строительство КНС-6 |  | Южная часть г.Миасса |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 7,85 |
| 2.10 | Строительство КНС-8 |  | Южная часть г.Миасса |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 12,975 |
| 2.11 | Строительство КНС-15 |  | п.Первомайский г.Миасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 7,625 |
| 2.12 | Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС |  | п.Лесной , г.Миасс |  | км т. куб. м/сут. | 1,2 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | 8,3 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 20,57 | 51,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |

- Таблица 2

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| N п/п | Показатели | Общий объем финансирования млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Всего | 2533 | 184,15 | 243,9 | 302,95 | 49,7 | 138,075 | 348,3 | 627,425 | 638,5 |
| 2. | Объекты водоснабжения | 1126 | 81,15 | 89,5 | 96,75 | 30,0 | 76,35 | 89,2 | 339,65 | 323,4 |
| 3. | Объекты водоотведения | 1407 | 103,0 | 154,4 | 206,2 | 19,7 | 61,725 | 259,1 | 287,775 | 315,1 |