## стр.1
Форма №8- ИП
Отчет об исполнении инвестиционной программы
ОАО " Миассводканал"
(наименование регулируемой организации)
за 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Технические характеристики модернизируемых (реконструируемых объектов до и после проведения мероприятий
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Водоснабжение |  |  |  |  | 80200 | 20471.6
1.1. | Разработка месторождения и строительство "Водозабор Горбатый мост" | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | 80200 | 20471.6 | До исполнения мероприятия в качестве дезинфектанта использовался жидкий хлор. Класс опасности объекта -III . После исплнения мероприятия обеззараживание воды производится комбинированным дезинфектантом "диоксид хлора и хлор". Класс опасности объекта -IV.
2. | Водоотведение |  |  |  |  | 100000 | 7071.9
2.1. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | 2008 | 2008 | Инвестиционная программа ОАО "Миассводоканал" «Развитие и модернизация Стр.75 | не завершено по причине отсутствия финансирования | 100000 | 7071.9 | Проведена модернизация вторичного отстойника верхней линии очистных сооружений. До исполнения мероприятия коррозия металла илососа достигла критического уровня, примыкания оборудования ко дну отстойника отсутствовало. Происходило вторичное загрязнения очищенной сточной воды. После исполнения мероприятия - установлен илосос ИВРО-18 из нержавеющей стали. Вторичного загрязнения очищенной сточной воды не происходит. Выполнен проект на модернизацию блока доочистки стоков (реконструкция очистных сооружений, станция обезвоживания осадка, реагентное хозяйство с целью удаления фосфатов) с целью дальнейшей реализации. В настоящее время данные сооружения в технологии очистки стоков отсутствуют. Выполнен проект на систему обеззараживания стоков на основе мембранных электролизеров с целью дальнейшей реализации. В настоящее время класс опасности объекта - III. После реализации мероприятия, опасный объект будет ликвидирован.
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Миассского городского округа на 2016 – 2030 годы
Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.