Об утверждении программы реализации национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса»

на территории Миасского городского округа

Решение № 5 от 24 января 2006 года

Рассмотрев предложение главы Администрации Ардабьевского В. Г. об утверждении  программы реализации национального  проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на территории Миасского городского округа, руководствуясь Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. .Программу реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на территории Миасского городского округа утвердить согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

### Глава Миасского городского округа

### И. А. БИРЮКОВ.

Приложение к решению № 5 от 24 января 2006 года

Программа по реализации национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса» на территории Миасского

городского округа

I. Оценка сложившейся ситуации

Хозяйствам Миасского городского округа в 2005 году на поддержку сельскохозяйственной отрасли выделено более 2,7 млн. руб., в том числе из бюджета области 0,3 млн. руб., это в 1,5 раза больше, чем в 2004 году.

В текущем году произведено продукции сельского хозяйства на сумму 14 млн.руб, что на 11% выше прошлого года.

Намолочено зерна 1,42 тыс.тонн в массе после доработки, что на 30 % больше, чем в 2004 году. Заготовлен полуторагодовалый запас кормов. Надой молока на фуражную корову увеличился на 3 %, среднесуточный привес достиг 482 гр., это на 18% выше прошлого года. В хозяйствах всех категорий собрано картофеля 13 тыс.тонн (что в 1,3 раза больше урожая 2004 года), собрано овощей 9,8 тыс.тонн (это в 1,2 раза больше, чем в 2004 году).

В 2006 году прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 12%, выручка от ее реализации составит 15.68 млн.руб.

Министерством сельского хозяйства РФ принята федеральная целевая программа «Развития АПК».

Основными направлениями в Плане реализации Проекта определены меры по расширению доступности кредитных ресурсов для ускоренного развития растениеводства, создание условия для привлечения долгосрочных кредитов на льготных условиях (процентная ставка будет субсидироваться на 2/3 из федерального бюджета).

II. Наличие действующей программы финансирования

В 2006 году принята программа развития сельского хозяйства в Миасском городском округе на 2006-2010 годы. В данной программе отражен рост производства продукции молока на 107,8%, мяса на 101,4%, валовое производство зерна на 355%, картофеля на 140%, овощей на 146% по соотношению к 2001-2004г.г. Данная программа прилагается.

III. Выполнение программы развития сельского хозяйства Миасского городского округа

1. Основные мероприятия программы

| Наименование мероприятия | Вид финансирования | Ед-ца измерения | Годы |  | Наименование хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 |  |
| 1 .Внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Приобретение дискаторов и культиваторов | ссп | Шт. Тыс.руб. | 4 1600 | 3 1200 | Все хозяйства округа |
| 2.Внедрение промышленного выращивания картофеля на площади 100 га. Комплекс. | ссп | Шт. Тыс.руб. | 1 8000 | - | Крестьянско-фермерское хозяйство «Агрос» |
| 3.Внесение органических удобрений | ссп | Шт. Тыс.руб. | 21 1820 | 30 2600 | Все хозяйства округа |
| 4.Приобретение и внесение минеральных удобрений, средств защиты растений | ссп | Шт. Тыс.руб. | 400 2240 | 500 2800 | Все хозяйства округа |
| 5.Приобретение и использование в животноводстве высокобелковых кормов и отходов пром. переработки. | ссп | Тыс.руб. | 300 | 500 | Все хозяйства округа |
| 6.Реконструкция тепличного хозяйства площадью 2 га. | ссп | Тыс.руб. | 5000 |  | Крестьянско-фермерское хозяйство «Агрос» |
| 7.Покупка племенного скота КРС (телок) | ФБ | Голов Тыс.руб. | - | 300 12000 | СХПК «Черновское» |
| 8.Строительство и модернизация животноводческих комплексов | ФБ | Скотомест Тыс.руб. |  | 1500 9000 | СХПК «Черновское» |
| 9.Приобретение технологического оборудования по производству продукции растениеводства | ФБ ССП | Тыс.руб. Тыс.руб. | 650 1500 | 650 1500 |  |
| 10.Производство высокоэффективного органического удобрения (биогумус) | ССП | Тыс.руб. | 5000 | 1000 | Крестьянско-фермерское хозяйство «Агрос» |
| Всего требуется денежных средств |  | Тыс.руб. | 26110 | 30600 |  |
| В том числе собственных средств предприятия |  | Тыс.руб. | 25460 | 8950 |  |
| Федерального бюджета |  | Тыс.руб. | 650 | 21650 |  |

2. Основные показатели развития растениеводства на 2006-2010 годы Миасского городского округа

| Показатели и единицы измерения | 2001-2004 (в среднем) | 2005 (ожид.) | 2006 (прогноз) | 2007 (прогноз) | 2008 (прогноз) | 2009 (прогноз) | 2010 (прогноз) | Соотношение 2010 г. к среднему за 2001-2004 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Зерновые и зернобобовые культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все категории хозяйств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, га | 648 | 929 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 247 |
| Урожайность, ц/га | 13,9 | 18,2 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 143 |
| Валовой сбор (в бункерном весе), т | 900 | 1688 | 2220 | 2470 | 2730 | 2925 | 3200 | 355 |
| Картофель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все категории хозяйств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, га | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 107,50 |
| Урожайность, ц/га | 99,2 | 107 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 |
| Валовой сбор, т | 13203 | 21000 | 15730 | 16445 | 17160 | 17875 | 18590 | 140,80 |
| В т. ч. Сельхозпредприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, га | 330 | 302 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 121 |
| Урожайность, ц/га | 127 | 192 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 165 |
| Валовой сбор, т | 4203 | 5803 | 7200 | 7600 | 8000 | 8200 | 8400 | 200 |
| Овощные культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все категории хозяйств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, га | 423 | 424 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 106,50 |
| Урожайность, ц/га | 233 | 292 | 300 | 305 | 310 | 315 | 328 | 137 |
| Валовой сбор, т | 9866 | 12407 | 13500 | 13600 | 13880 | 14175 | 14400 | 146 |
| Кроме того защищенный грунт, га: |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Валовой сбор – всего, т |  |  | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |  |
| В т. ч. Сельхозпредприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, га | 67 | 79 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 156 |
| Урожайность, ц/га | 206 | 417 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 194 |
| Валовой сбор, т | 1381 | 3302 | 3780 | 3885 | 3990 | 4095 | 4200 | 300 |
| Кроме того защищенный грунт, га: |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Валовой сбор – всего, т |  |  | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |  |
| Кормопроизводство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовить грубых и сочных кормов | 1735 | 25 | 22,1 | 23,3 | 25,6 | 26,5 | 28 | 160 |

3. Объем работ по повышению плодородности земель

| Показатели и единицы измерения | 2001-2004 (в среднем) | 2005 (ожид.) | 2006 (прогноз) | 2007 (прогноз) | 2008 (прогноз) | 2009 (прогноз) | 2010 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Внесение минеральных удобрений, тыс. т в д.в. | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Внесение органических удобрений, тыс. т | 6 | 8 | 21 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| Известкование, тыс. га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гипсование, тыс. га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коренное улучшение и перезалужение, тыс. га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агрохимическое обследование почв, тыс. га | - | - | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Объем работ по защите растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной растительностью

| Показатели и единицы измерения | 2001-2004 (в среднем) | 2005 (ожид.) | 2006 (прогноз) | 2007 (прогноз) | 2008 (прогноз) | 2009 (прогноз) | 2010 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Химическая прополка, тыс. га | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Протравливание семян, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка посевов против вредителей и болезней, тыс. га | 0,18 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Фитосанитарное обследование посевов, тыс. га | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Фитоанализ семян, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сетевой график по реализации национального проекта

«Развитие АПК» на территории Миасского городского округа

| Срок реализации | Реализуемые мероприятия | финансирование |  |  |  | Результат/ индактивный показатель | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |  |  |
| 1 квартал 2006 года | 1. Привлечение кредитов ЛПХ и КФХ для товарного производства | 236 | 24 | 12 | 200 | 1 |  |
| 2 квартал 2006 года | 1. Лизинг машин и оборудования для растениеводства | 2150 | 650 |  | 1500 | 6 |  |
|  | 2. Реконструкция и модернизация тепличного хозяйства | 2240 | 240 |  | 2000 | 2 га |  |
|  | 3. Привлечение кредитов ЛПХ и КФХ для товарного производства | 236 | 24 | 12 | 200 | 1 |  |
|  | 4. Производство высокоэффективного органического удобрения (биогумус) | 5600 | 600 |  | 5000 |  |  |
| 3 квартал 2006 года | 1. Лизинг машин и оборудования для растениеводства | 17920 | 1920 |  | 16000 | 2 комплекса |  |
|  | 2. Реконструкция и модернизация тепличного хозяйства | 3360 | 360 |  | 3000 | 2 га |  |
|  | 3. Лизинг технологического оборудования для животноводства | 1000 | 1000 |  |  | 1 |  |
| Итого за 2006 год |  | 32742 | 4818 | 24 | 27900 |  |  |
| 1 квартал 2007 года | 1. Привлечение кредитов ЛПХ и КФХ для товарного производства | 236 | 24 | 12 | 200 | 1 |  |
|  | 2. Производство высокоэффективного органического удобрения (биогумус) | 1120 | 120 |  | 1000 |  |  |
| 2 квартал 2007 года | 1. Лизинг машин и оборудования для растениеводства | 2150 | 650 |  | 11500 | 9 |  |
|  | 2. Привлечение кредитов ЛПХ и КФХ для товарного производства | 472 | 48 | 24 | 400 | 2 |  |
|  | 3. Привлечение инвестиционных кредитов на модернизацию свиноводческих комплексов | 10620 | 1080 | 540 | 9000 | 1500 голов |  |
|  | 4. Лизинг племенного скота | 6720 | 720 |  | 6000 | 150 голов |  |
|  | 5. Лизинг технологического оборудования для животноводства | 000 | 1000 |  |  | 1 |  |
| 3 квартал 2007 года | 1. Привлечение кредитов ЛПХ и КФХ для товарного производства | 944 | 96 | 48 | 800 | 4 |  |
|  | 2. Лизинг племенного скота | 6720 | 720 |  | 6000 | 150 голов |  |
| 4 квартал 2007 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 2007 год |  | 29982 | 4458 | 624 | 24900 |  |  |
| Всего за 2006-2007 года |  | 62724 | 9276 | 648 | 52800 |  |  |

6. Программа развития животноводства до 2010 года Миасского городского округа

| Показатели | Ед-ца измер. | 2004 (факт) | 2005 (ожид.) | Прогноз значений показателей по годам |  |  |  |  | Соотношение 2010 г. к среднему за 2001-2004 гг. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Поголовье животных и птицы на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупно-рогатый скот всех категорий хозяйств, в т. ч. СХО | гол. | 4805 | 4990 | 5100 | 5200 | 5300 | 5350 | 5400 | 110 |
|  |  | 1125 | 1098 | 1100 | 1180 | 1250 | 1270 | 1300 | 115 |
| В т. ч. коровы всех категорий хозяйств, в т. ч. СХО | гол. | 2327 | 2369 | 2400 | 2430 | 2520 | 2530 | 2550 | 109 |
|  |  | 281 | 289 | 327 | 410 | 500 | 500 | 500 | 177 |
| Из них коровы мясные всех категорий хозяйств, в т. ч. СХО | гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т. ч. свиньи всех категорий хозяйств, в т. ч. СХО | гол | 1378 | 564 | 1020 | 2500 | 2600 | 3100 | 3200 | 232 |
|  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |  |
| Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупно-рогатый скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удой на корову в год | кг | 2161 | 2330 | 3100 | 3200 | 3300 | 3500 | 3600 | 166 |
| Среднесуточный привес | г | 408 | 452 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 171 |
| Свиньи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточный привес | г |  |  |  | 330 | 340 | 350 | 360 |  |
| Производство животноводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молока, всех категорий хозяйств, в т. ч. СХО | т | 8760 | 8931 | 9240 | 9565 | 10305 | 10430 | 10545 | 120 |
|  |  | 616 | 640 | 840 | 1060 | 1485 | 1575 | 1620 | 263 |
| Мясо всех категорий хозяйств, в т. ч. СХО | т | 649,8 | 551,7 | 630,5 | 825,3 | 853 | 963,2 | 982,2 | 151 |
|  |  | 100,6 | 122,6 | 106 | 290,6 | 306,6 | 405,5 | 412,8 | 438 |
| Из них мясо КРС, в т. ч. СХО | т | 473,8 | 479,7 | 500,2 | 514,4 | 525,9 | 561,7 | 566,1 | 120 |
|  |  | 100,6 | 97 | 106 | 110 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| В т. ч. мясо свиней, в т. ч. СХО | т | 176 | 72 | 130,3 | 310,9 | 327,1 | 401,5 | 416,1 | 236 |
|  |  |  |  |  | 180,6 | 186,6 | 255,5 | 262,8 |  |

7. Дополнительные средства, необходимые для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования

и племенного скота для реализации приоритетных проектов развития агропромышленного комплекса

на территории Миасского городского округа

|  | Приобретение племенного скота (отечественные) |  | Техническое переоснащение животноводства |  | Трактора пахотные |  |  |  | Грузовые автомобили, шт | Опрыскиватель, ОП-2000, шт | Протравливатель, ПС-10, шт | Кормоуборочный комбайн, КСС 2,6 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Телки молочного направления, гол | Бычки, гол | Холодильное оборудование М-3000, шт | Оборудование для навозоудаления, шт | Т-150 (К) | МТЗ-82 | МТЗ-2123 | ВТ-100 ВТ-150 |  |  |  |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство «Агрос» |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| СХПК «Черновское» |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |  |  | 1 |
| Цена за ед., тыс. руб. |  |  |  |  | 1315 | 1200 | 1200 | 1280 | 1000 |  |  | 900 |
| Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | 1315 | 2400 | 3600 | 1280 | 4000 |  |  | 900 |

Общая потребность в денежных средствах составляет 13 млн. 495 тыс. рублей. Хозяйства района не располагают таким количеством собственных средств.

Для реализации Национального проекта необходимо бюджетное субсидирование или выделение льготных инвестиционных кредитных средств сроком от 5 до 10 лет.